**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

**Новоселовская средняя общеобразовательная школа №5**

**имени Героя Советского Союза В.И. Русинова**

Тел. 8 (39147) 91-9-77 e-mail: info-eva@yandex.ru

**ПРИКАЗ**

от 19 октября 2022 г. № 259

**Об утверждении плана-графика введения**

**обновленных ФГОС НОО и ООО**

На основании ст.28 ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказа Минпросвещения от 31.05.2021 №286 «Об утверждении ФГОС НОО», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 №287 «Об утверждении ФГОС ООО», в целях введения и подготовки к реализации обновленных федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график введения ФГОС -2021 в МБОУ Новоселовской СОШ №5 (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ

Новоселовской СОШ №5 С.В. Целитан

# Приложение 1

# к приказу №259 от 19.10.2021

# План-график

# введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования,

# утвержденных Минпросвещения РФ 31.05.2021г №286, 287

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятие | срок | исполнитель | Результат и где опубликовано |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС - 2021 | | | |
| Актуализировать программу развития школы в со ответствии с требованиями ФГОС–2021 | До 01.06.2023 | С.В. Целитан, директор школы | Обновленная программа развития школыСсылка на сайте |
| Формирование банка нормативно-правовых документов введения ФГОС – 2021: приказ о создании рабочей группы, план-график введения обновленных ФГОС… | До 01.11..2022 | Рабочая группа | В разделе «ФГОС-2021» имеются все нормативно-правовые документыСсылка на раздел сайта |
| Разработка локальных актов и других документов: ООП НОО, ООП ООО, Учебный план, план внеурочной деятельности… | До 01.06.2023 | Рабочая группа | В разделе «Образование» на сайте школы опубликованы документыСсылка на сайт |
| Мониторинг введения ФГОС – 2021 в соответствии с критериями готовности | До 01.04.2023 | Ю.А. Каминская, заместитель директора по УВР | Чек-лист готовности школы к введению ФГОС - 2021 |
| Методическое обеспечение введения ФГОС - 2021 | | | |
| Утверждение рабочей группы по введению ФГОС - 2021 | До 20.10.2022 | Ю.А. Каминская, заместитель директора по УВР | приказ |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС - 2021 | До 20.10.2022 | Ю.А. Каминская, заместитель директора по УВР | приказ |
| Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников | До 1.12.2022 | М.В. Юдичев, заместитель директора по УВР | План-график ПК педагогов школы по введению ФГОС - 2021 |
| Проведение аудита готовности школы к введению ФГОС - 2021 | Последняя неделя каждой четверти | Рабочая группа | Информация представляется на административной планерке |
| Участие в семинарах, совещаниям по вопросам введения ФГОС – 2021 на муниципальном или региональном уровне | В течение года | М.В. Юдичев, заместитель директора по УВР | Информирование педагогов |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических работников школы | В течение года в соответствии с графиком ИПК или Профцентра | М.В. Юдичев, заместитель директора по УВР | Информационная справка по повышению квалификации педагогов |
| Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС - 2021 | | | |
| Августовский педагогический совет. Работа секции по обсуждению ФГОС – 2021. Определение стратегических направлений по введению ФГОС 2021 в течение учебного года | Август 2022 | Администрация школы | Оргпроект педсовета |
| Педагогический совет «Повышение качества образования с учетом обновленных ФГОС» | Декабрь 2022 | Администрация школы | Оргпроект педсовета |
| Организация и проведение консультативной деятельности педагогических работников по обновленным ФГОС 2021 | В течение года | Администрация школы | Информирование педагогических работников школы |
| Анализ и оценка условий школы обновленным ФГОС - 2021 | До 01.04.2023 | С.В. Целитан, директора школы, заместители директора | Результаты анализа условий |
| Определение УМК в соответствии с ФГОС - 2021 | До 01.04.2023 | Рабочая группа | Утвержденный УМК 1, 5 классов |
| Проведение собеседования с педагогическими работниками школы (1, 5 классы) по вопросам содержания преподавания с учетом ФГОС - 2021 | До 01.06.2023 | Администрация школы | Результаты собеседования |
| Проведение семинаров (практикум, тренинг) по составлению рабочих программ педагогов | До 01.06.2023 | Рабочая группа | Рабочие программы учителей предметниковСсылка нас сайт (раздел «Образование») |
| Создание рабочей группы по введению углубленного изучения предметов на уровне СОО | Август 2023 | Ю.А. Каминская, заместитель директора по УВР | Приказ о создании группы |
| Информационное обеспечение введения ФГОС - 2021 | | | |
| Создание раздела на сайте школы «ФГОС – 2021» | До 1.04. 2023 | А.Н. Павлов, заместитель директора по информатизации | Раздел на сайтеСсылка на раздел сайта |
| Обеспечение доступа участникам образовательных отношений к информационным материалам на сайте школы | В течение года | А.Н. Павлов, заместитель директора по информатизации | Доступ к сайту школы обеспечен |
| Организация и проведение родительских собраний в 5-х, 9 –х классах классах: информирование об особенностях и условиях ФГОС – 2021, проведение разъяснительной информации о предметах Учебного плана, которые носят заявительный характер обучения | До 1.06.2023г | Ю.А. Каминская, заместитель директора по УВР, А.К. Шульц, заместитель директора по УВР | Оргпроекты собраний |
| Обеспечение обновленной информации на сайте школы | В течение года | Администрация | сайт |